Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Таштыпского сельсовета

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«26» декабря 2017 года с. Таштып № 304

О внесении изменений в муниципальную

программу Таштыпского сельсовета «Благоустройство

на 2018-2022 годы»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, п. 3, ч. 1 ст. 33 Устава администрации Таштыпского сельсовета от 21.02.2006 г., администрация Таштыпского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения:
	1. В паспорте программы Таблицу Объемы бюджетных ассигнований изложить в новой редакции:

 средства бюджета Таштыпского сельсовета (текущее финансирование):

- 2018 год – 3013,8 тыс. руб.

- 2019 год – 3228,8 тыс. руб.

- 2020 год – 2878,8 тыс. руб.

-2021 год – 3228,8 тыс. руб.

- 2022 год –3136,5 тыс.руб.

1.2. В приложении 1 к муниципальной программе внести дополнения (Приложения №1).

Задача 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов:

2.1 Ликвидация несанкционированных свалок мусора, вывоз твердых бытовых отходов, бюджет сельского поселения:

 - 2018 год – 185,9 тыс. руб.; 2019 год – 158,6 тыс. руб.; 2020 год – 185,9 тыс. руб.

-2021 год – 158,6 тыс. руб.; - 2022 год –273,6 тыс.руб.

2.2 Очистка водоотводных канав - бюджет сельского поселения:

 - 2018 год – 50,0 тыс. руб.; 2022 год –50 тыс.руб.

2.3 Опрыскивание территории поселения, засоренной травой - бюджет сельского поселения: 2018 год – 10 тыс. руб.

2.7 Содержание и ремонт памятников - бюджет сельского поселения: 2018 год – 5,0 тыс. руб.

2.8 Озеленение населенных пунктов сельского поселения - бюджет сельского поселения:

 - 2018 год – 10,0 тыс. руб.; 2022 год –10,0 тыс.руб.

2.9 Спиливание, уборка аварийных и старых высотных деревьев, вырубка кустарников бюджет сельского поселения:

 - 2018 год – 10,0 тыс. руб.; 2022 год –10,0 тыс.руб.

2.10 Обкашивание общественных территорий в населенных пунктах поселения бюджет сельского поселения:

 - 2018 год – 20,0 тыс. руб.; 2019 год – 20,0 тыс. руб.; 2020 год – 20,0 тыс. руб.

-2021 год – 20,0 тыс. руб.; - 2022 год –20,0 тыс.руб.

 1.3. Ресурсное обеспечение Программы читать в следующей редакции:

 Объем финансирования Программы осуществляется за счет текущего финансирования из средств бюджета Таштыпского сельсовета по годам:

- 2018 год – 3013,8 тыс. руб. -2021 год – 3228,8 тыс. руб.

- 2019 год – 3228,8 тыс. руб. - 2022 год – 3136,5 тыс.руб.

- 2020 год – 2878,8 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава Таштыпского сельсовета Р.Х.Салимов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Таштыпского сельсовета

от «26» декабря 2017 г. № 304

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТАШТЫПСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

«Благоустройство Таштыпского сельсовета (2018–2022 годы)»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Таштыпского сельсовета

«Благоустройство Таштыпского сельсовета

(2018–2022 годы)»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственныйисполнитель | – | Администрация Таштыпского сельсовета |
| Подпрограммы | – | нет |
| Цель | – | Совершенствование системы комплексного благоустройства   Таштыпского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения |
| Задачи | – | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов  благоустройства   поселения;- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.  |
| Целевые показатели | – | показатель 1 «привлечения предприятий и организаций сельского поселения к работам по благоустройству, не менее»:2018 год – 10,0%;2019 год – 10,0%;2020 год – 10,0%;2021 год – 10,0%; 2022 год – 10,0%;показатель 2 «Уровень благоустроенности сельского поселения по сравнению с предыдущим годом (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями и пр.), не менее»:2018 год – 10,0%;2019 год – 10,0%;2020 год – 10,0%;2021 год – 10,0%;2022 год – 10,0%;показатель 3 «Процент привлечения населения  сельского поселения к работам   по   благоустройству, не менее»:2018 год – 40,0%;2019 год – 40,0%;2020 год – 40,0%;2021 год – 40,0%;2022 год – 40,0%;показатель 4 «Доля выполненных целевых показателей от общего количества установленных показателей»:2018 год – 100%;2019 год – 100%;2020 год – 100%;2021 год – 100%;2022 год – 100%; |
| Этапы и срокиреализации | – | 2018–2022 годы (этапы не выделяются) |
| Объемы бюджетных ассигнований | – | средства бюджета Таштыпского сельсовета (текущее финансирование):- 2018 год – 3013,8тыс. руб.- 2019 год – 3228,8 тыс. руб.- 2020 год – 2878,8 тыс. руб.-2021 год – 3228,8 тыс. руб.- 2022 год –3136,5тыс.руб.  |
| Ожидаемыерезультатыреализации |  | - единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;- увеличение уровня благоустроенности  муниципального  образования (обеспеченность  поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями и пр.).- привлечение населения  сельского поселения и организаций к работам  по   благоустройству. |

**1.** Характеристика проблемы в реализации муниципальной программы.

Природно-климатические условия Таштыпского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**2.** **Основные цели и задачи**

В результате реализации  программы  ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на  территории  Таштыпского сельского поселения.

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем.

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование денежных средств, не освоение денежных средств.

К основным внешним рискам относятся:

- нормативно-правовые и организационные (изменение структуры и задач Администрации сельского поселения, изменение нормативно-правовой базы),

- финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальной программы),

- социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки в стране, районе, поселении, сопровождающееся значительным ростом социальной напряженности, ростом преступности),

- природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации).

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволит осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

Риск неуспешной реализации муниципальной программы, при исключении форс-мажорных обстоятельств, оценивается как минимальный.

Приложение 1

к муниципальной программе

**Мероприятия муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель  | Срокреализации | Целевой показатель(номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источникфинансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Задача 1.** Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов  благоустройства   поселения  |
| 1.1. | Привлечение учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей к осуществлению мероприятий по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории сельского поселения  | Администрация Таштыпского сельского поселения | 2018-2022 | 1.1.1. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | **Задача 2.** Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов. |
| 2.1. | Ликвидация несанкционированных свалок мусора, вывоз твердых бытовых отходов | Администрация Таштыпского сельсовета  | 2018-2022 | 1.2.2. | Бюджет сельского поселения | 185,9 | 158,6 | 185,9 | 158,6 | 273,6 |
| 2.2. | Очистка водоотводных канав  | Администрация Таштыпского сельсовета  | 2018-2022 | 1.2.2. | Бюджет сельского поселения | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2.3. | Опрыскивание территории поселения, засоренной травой | Администрация Таштыпского сельсовета  | 2018-2022 |  1.2.2. | Бюджет сельского поселения | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Оплата за электроэнергию уличного освещения  | Администрация Таштыпского сельсовета  | 2018-2022 |  1.2.2. | Бюджет сельского поселения | 582,9 | 910,2 | 582,9 | 910,2 | 582,9 |
| 2.5. | Содержание, ремонт, замена оборудования уличного освещения  | Администрация Таштыпского сельсовета  | 2018-2022 |  1.2.1.-1.2.2. | Бюджет сельского поселения | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2.6. | Текущий ремонт и содержание кладбищ | Администрация Таштыпского сельсовета  | 2018-2022 | 1.2.2. | Бюджет сельского поселения | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 |
| 2.7. | Содержание и ремонт памятников  | Администрация Таштыпского сельсовета  | 2018-2022 | 1.2.2. | Бюджет сельского поселения | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2.8. | Озеленение населенных пунктов сельского поселения | Администрация Таштыпского сельсовета  | 2018-2022 |  1.2.1.-1.2.2. | Бюджет сельского поселения | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 2.9. | Спиливание, уборка аварийных и старых высотных деревьев, вырубка кустарников | Администрация Таштыпского сельсовета  | 2018-2022 |  1.2.2. | Бюджет сельского поселения | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 2.10. | Обкашивание общественных территорий в населенных пунктах поселения | Администрация Таштыпского сельсовета  | 2018-2022 |  1.2.2. | Бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3.  | **Задача 3.** Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов |
| 3.1. | Привлечение жителей к осуществлению мероприятий по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории сельского поселения | Администрация Таштыпского сельсовета  |  2018-2022 | 1.3.1. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Задача 4. Финансирование деятельности учреждения по обеспечению хозяйственной деятельности |
| 4.1  | Финансирование деятельности учреждения по обеспечению хозяйственной деятельности | Администрация Таштыпского сельсовета  | 2018-2021 |  | Бюджет Таштыпского сельсовета | 1790,0 | 1790,0 | 1790,0 | 1790,0 | 1790,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **3013,8** | **3228,8** | **2878,8** | **3228,8** | **3136,5** |

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Объем финансирования Программы осуществляется за счет текущего финансирования из средств бюджета Таштыпского сельсовета по годам:

- 2018 год – **3013,8** тыс. руб. -2021 год – **3228,8** тыс. руб

- 2019 год – **3228,8** тыс. руб. - 2022 год – **3136,5** тыс.руб.

- 2020 год – **2878,8** тыс. руб

Ежегодно при формировании бюджета сельсовета на очередной финансовый год администрацией вносятся уточнения по затратам на финансирование муниципальной программы.

Суммы финансирования мероприятий могут быть уточнены в зависимости от уровня исполнения бюджета сельсовета в текущем году.

**5. Механизм реализации Программы**

Администрация Таштыпского сельсовета принимает участие и обеспечивает софинансирование мероприятий Программы. Контроль за сроками выполнения мероприятий, расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования осуществляет постоянная комиссия по социальным вопросам, законности и правопорядку совместно с бухгалтерией администрации Таштыпского сельсовета.

**6. Оценка социально-экономической**

**эффективности Программы**

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере:

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

- улучшение санитарного и экологического состояния села;

- повышение уровня эстетики села;

Основной социально-экономический эффект реализации мероприятий Программы  заключается:

**Задача 1, 2.** Уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения.

**Задача 3**. Содержание зеленых насаждений общего пользования, озеленение

- увеличение уровня озеленения территории села;

- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

- увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание;

**Задача 4**. Организация и содержание мест захоронения:

- увеличение убираемой площади на местах захоронения;

- очистка территории кладбища от несанкционированных свалок;

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории села.

Таким образом, Программа представляет собой целостную, экономически и социально обоснованную систему высокорентабельных инвестиций в будущее Таштыпского сельсовета.