2 стр.ОФИЦИАЛЬНО

**Постановлением №129 от 23 июня 2017 г.« Об организации и проведении праздника ул. Таежная в селе Таштып», посвященного 40-летию основания улицы, глава Таштыпского сельсовета утвердил План мероприятий и дату проведения праздника.**

***Праздник улицы Таежная, посвященный 40-летию основания улицы, состоится 29 июля в 12-00 ч. на территории детской площадки***.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНИКА УЛИЦЫ ТАЕЖНАЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1. | Заседание оргкомитета по празднованию | 1раз в 2 недели | Борисовская Л.М. |
| 2. | Составление Программы и сценария праздника, организация праздничного концерта | до 07.07.2017 | Шулбаев И.В.  Попова Д.В. |
| 3. | Составить списки приглашенных, и разослать приглашения | До 10.07.2017 | Щербакова Е.В.  Мымышева Л.В. |
| 4. | Приобретение и оформление Благодарственных писем, Грамот, ценных подарков | До 10.07.2017 | Шулбаев И.В.  Борисовская Л.М.  Щербакова Е.В. |
| 5. | Подготовка списков для награждения сельчан: долгожителей, свадебных юбиляров, людей труда, многодетных семей, молодоженов  Приобретение сувениров, подарков. | До 10.07.2017 | Шулбаев И.В.  Мамышева Л.В.  Колина И.М. |
| 6. | Составление эскиза оформления места проведения праздника, схема размещения Оформление места проведения торжеств | До  10.07.2017  28.07.2017 | Шулбаев И.В.  Чильчигешева Г.А.  Попова Д.В.  Колина И.М. |
| 7. | Организация торговли, батут | До  29.07.2017 | Борисовская Л.М. |
| 8. | Организация и проведение спортивных соревнований. Разработать положение. Приобрести необходимые награды. | До  20.07.2017 | Шулбаев И.В.  Родионов С.В.  Бочаров Ю.В. |
| 10. | Организация фотовыставки «История улицы» Сбор материала, оформление стендов. | До  15.07.2017 | Трусов А.В.  Салайдинова А.И.Колина И.М. Гусева Т.Г. |
| 11. | Организация выставки - продажи ДПИ «Чудо сделаем сами своими руками» , «Плодов, цветов и овощей» .  Приглашение, размещение, оформление. | До  20.07.2017 | Борисовская Л.М.  Малышева И.А.  Колина И.М. |
| 12. | Организация и проведение благоустройства улицы | До  20.07.2017 | Шулбаев И.В.  Салимов Р.Х.  Колина И.М.  Гусева Т.Г. |
| 13. | Проведение конкурса «Лучшая усадьба» | итоги подвести до20.07.  2017 | Шулбаев И.В.  Кызынгашева М.Н.  Чильчигешева Г.А. |
| 14. | Организация служб МЧС, РОВД, Скорой помощи для дежурства и обеспечения безопасности и порядка во время праздника. | До  29.07.2017 | Дьяченко А.А.  Шулбаев И.В. |
| 15. | Организация досуга детей | До  29.07.2017 | Попова Д.В.  Шулбаева К.А. |
| 16. | Организация спортивной площадки | До  25.07.2017 | Шулбаев И.В.  Родионов С.В.  Бочаров Ю.В. |
| 17. | Оборудование площадки для выставки материалов -стенды | До  20.07.2017 | Шулбаев И.В.  Салимов Р.Х. |
| 18. | Провести совместное совещание Совета ветеранов, женсовета, Совета молодежи, депутатов по проведению Праздника | До  20.07.2017 | Борисовская Л.М.  Дьяченко А.А.  Грудев А.Н.  Сипкина В.Н.  Попова Д.В. |
| 19. | Публикация в ИБ «Таштыпском вестнике», в газете «Земля таштыпская» материалов, статей и фото к Празднику улицы | регулярно | Борисовская Л.М.  Салайдинова А.И.  Пермяков В.А. |
| 20. | Конкурс Детского рисунка «Семья в кучке - не страшны и тучки» | До  25.07.2017. | Салайдинова А.И.  Попова Д.В.  Колина И.М. |
| 21. | Конкурс художественной самодеятельности  Песни, частушки, стихи, танцевальные номера | 25.07.2017 | Шулбаев И.В.  Попова Д.В. Семенова А.И. |
| 22. | Проведение конкурса «Хозяюшка » | 20.07.2017 | Гусева Т.Г.  Малышева И. А.  Колина И.М. |
| 23. | Составить смету празднования | До 01.07.  2017 | Дьяченко А.А.  Шулбаев И.В. Борисовская Л.М. |
| 24 | Организация и проведение субботника на месте проведения праздника | До 29.07.  2017 | Шулбаев И.В.  Салимов Р.Х. |

Начальник отдела делопроизводства Е.В. Щербакова