2 стр.ОФИЦИАЛЬНО

**Постановлением №129 от 23 июня 2017 г.« Об организации и проведении праздника ул. Таежная в селе Таштып», посвященного 40-летию основания улицы, глава Таштыпского сельсовета утвердил План мероприятий и дату проведения праздника.**

***Праздник улицы Таежная, посвященный 40-летию основания улицы, состоится 29 июля в 12-00 ч. на территории детской площадки***.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНИКА УЛИЦЫ ТАЕЖНАЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1. | Заседание оргкомитета по празднованию  | 1раз в 2 недели  | Борисовская Л.М.  |
| 2. | Составление Программы и сценария праздника, организация праздничного концерта | до 07.07.2017 | Шулбаев И.В.Попова Д.В. |
| 3. | Составить списки приглашенных, и разослать приглашения | До 10.07.2017  | Щербакова Е.В.Мымышева Л.В. |
| 4. | Приобретение и оформление Благодарственных писем, Грамот, ценных подарков | До 10.07.2017 | Шулбаев И.В.Борисовская Л.М.Щербакова Е.В. |
| 5. | Подготовка списков для награждения сельчан: долгожителей, свадебных юбиляров, людей труда, многодетных семей, молодоженовПриобретение сувениров, подарков. | До 10.07.2017 | Шулбаев И.В. Мамышева Л.В.Колина И.М. |
| 6. | Составление эскиза оформления места проведения праздника, схема размещения Оформление места проведения торжеств | До 10.07.201728.07.2017  | Шулбаев И.В. Чильчигешева Г.А.Попова Д.В.Колина И.М. |
| 7. | Организация торговли, батут | До29.07.2017 | Борисовская Л.М.  |
| 8. | Организация и проведение спортивных соревнований. Разработать положение. Приобрести необходимые награды. | До 20.07.2017 | Шулбаев И.В.Родионов С.В.Бочаров Ю.В. |
| 10. | Организация фотовыставки «История улицы» Сбор материала, оформление стендов. | До 15.07.2017  | Трусов А.В.Салайдинова А.И.Колина И.М. Гусева Т.Г.  |
| 11. | Организация выставки - продажи ДПИ «Чудо сделаем сами своими руками» , «Плодов, цветов и овощей» . Приглашение, размещение, оформление. | До 20.07.2017  | Борисовская Л.М.Малышева И.А.Колина И.М. |
| 12. | Организация и проведение благоустройства улицы | До 20.07.2017 | Шулбаев И.В.Салимов Р.Х.Колина И.М.Гусева Т.Г.  |
| 13. | Проведение конкурса «Лучшая усадьба» | итоги подвести до20.07.2017 | Шулбаев И.В. Кызынгашева М.Н.Чильчигешева Г.А. |
| 14. | Организация служб МЧС, РОВД, Скорой помощи для дежурства и обеспечения безопасности и порядка во время праздника. | До29.07.2017 | Дьяченко А.А.Шулбаев И.В.  |
| 15. | Организация досуга детей | До 29.07.2017 | Попова Д.В. Шулбаева К.А. |
| 16. | Организация спортивной площадки | До25.07.2017  | Шулбаев И.В.Родионов С.В.Бочаров Ю.В. |
| 17. | Оборудование площадки для выставки материалов -стенды | До 20.07.2017 | Шулбаев И.В.Салимов Р.Х. |
| 18. | Провести совместное совещание Совета ветеранов, женсовета, Совета молодежи, депутатов по проведению Праздника  | До 20.07.2017 | Борисовская Л.М.Дьяченко А.А.Грудев А.Н.Сипкина В.Н.Попова Д.В. |
| 19. | Публикация в ИБ «Таштыпском вестнике», в газете «Земля таштыпская» материалов, статей и фото к Празднику улицы | регулярно | Борисовская Л.М.Салайдинова А.И.Пермяков В.А. |
| 20. | Конкурс Детского рисунка «Семья в кучке - не страшны и тучки» | До 25.07.2017. | Салайдинова А.И.Попова Д.В.Колина И.М. |
| 21.  | Конкурс художественной самодеятельностиПесни, частушки, стихи, танцевальные номера | 25.07.2017 | Шулбаев И.В.Попова Д.В.Семенова А.И. |
| 22. | Проведение конкурса «Хозяюшка »  | 20.07.2017 | Гусева Т.Г.Малышева И. А.Колина И.М. |
| 23. | Составить смету празднования  | До 01.07.2017 | Дьяченко А.А.Шулбаев И.В. Борисовская Л.М. |
| 24 | Организация и проведение субботника на месте проведения праздника | До 29.07.2017  | Шулбаев И.В.Салимов Р.Х. |

 Начальник отдела делопроизводства Е.В. Щербакова