**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНИКА**

улицы Марии Цукановой

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| **1.** | **Заседание оргкомитета по празднованию** | **1раз в неделю** | **Шулбаев И.В.** |
| **2.** | **Составление Программы и сценария праздника** | **до 01.09.** | **Шулбаев И.В.**  **Локтионова Л.И.** |
| **3.** | **Составить списки приглашенных, и разослать приглашения** | **До 5.09.** | **Борисовская Л.М.**  **Мурадова Е.Т.** |
| **4.** | **Приобретение и оформление Благодарственных писем, Грамот, ценных подарков** | **До 15.09.** | **Борисовская Л.М.**  **Цыганкова И.А.** |
| **5.** | **Подготовка списков для награждения сельчан: долгожителей, свадебных юбиляров, людей труда, многодетных семей,**  **молодоженов**  **Приобретение сувениров, подарков.** | **До 10.09.** | **Шулбаев И.В.**  **Бочаров Ю.В.**  **Мамышева Л.В.**  **Мурадова Е.Т.** |
| **6.** | **Изготовление буклетов.** | **До 10. 08.** | **Мурадова Е.Т.**  **Трусов А.В.**  **Салайдинова А.И.** |
| **7.** | **Составление эскиза оформления места проведения праздника, схема размещения Оформление места проведения торжества** | **До 15.08.** | **Шулбаев И.В.**  **Кызынгашева М.Н.**  **Селезнев А.Ю.** |
| **8.** | **Организация торговли** | **До 19.09.** | **Борисовская Л.М.** |
| **9.** | **Организация и проведение спортивных соревнований. Разработать положение. Приобрести необходимые награды.** | **До 01.09.** | **Шулбаев И.В.**  **Бочаров Ю.В.**  **Тороков С.Д.** |
| **10.** | **Организация праздничного концерта.** | **До 19.09.** | **Локтионова Л.И.**  **Селезнев А.Ю.** |
| **11.** | **Организация фотовыставки «История улицы» Сбор материала, оформление стендов.** | **До 11.09.** | **Трусов А.В.**  **Музей-КилижековаА.А.**  **Мурадова Е.Т.**  **Салайдинова А.И. Бочаров Ю.В.** |
| **12.** | **Организация выставки - продажи ДПИ «Чудо сделаем сами своими руками» Приглашение, размещение, оформление.** | **До 19.09.** | **Борисовская Л.М.**  **Совет ветеранов,**  **Женсовет, Совет молодежи** |
| **13.** | **Организация и проведение благоустройства улицы** | **До 10.09.** | **Шулбаев В.И.**  **Салимов Р.Х.**  **Мурадова Е.Т.**  **Бочаров Ю.В.** |
| **14.** | **Проведение конкурса «Лучшая усадьба»** | **итоги подвести до11.09.** | **Шулбаев В.И.**  **Кызынгашева М.Н.**  **Тартынская А.Л.** |
| **15.** | **Организация служб МЧС, РОВД, Скорой помощи для дежурства и обеспечения безопасности и порядка во время праздника.** | **До 15.09.** | **Дьяченко А.А.**  **Шулбаев И.В.** |
| **16.** | **Оборудование площадки для досуга детей** | **До 19.09.** | **Селезнев А.Ю.**  **Мурадова Е.Т.** |
| **17.** | **Оборудование спортивной площадки** | **До 19.09.** | **Шулбаев И.В.**  **Тороков С.Д.**  **Бочаров Ю.В.** |
| **18.** | **Оборудование площадки для выставки материалов о М. Цукановой** | **До 15.09.** | **Шулбаев И.В.**  **Килижекова А.А.** |
| **19.** | **Провести совместное совещание Совета ветеранов, женсовета, Совета молодежи, депутатов по проведению Праздника** | **До 20 .08.** | **Борисовская Л.М.**  **Дьяченко А.А.**  **Грудев А.Н.**  **Вахрушева Л.В.**  **Селезнев А.Ю.** |
| **20.** | **Обращение в музей села Копьево** | **До 01.08.** | **Килижекова А.А.** |
| **21.** | **Публикация в «Таштыпском вестнике» материалов, статей и фото к Празднику улицы** | **регулярно** | **Борисовская Л.М.**  **Салайдинова А.И.** |
| **22.** | **Конкурс Детского рисунка «Семья в кучке-не страшны и тучки»** | **15.09.** | **Салайдинова А.И.**  **Селезнев А.Ю. Мурадова Е.Т.** |
| **23.** | **Конкурс художественной самодеятельности**  **«С песней по жизни»** | **19.09.** | **Шулбаев И.В.**  **Локтионова Л.И.** |
| **24.** | **Проведение конкурса «Хозяюшка »** | **19.09.** | **Совет ветеранов**  **Женсовет**  **Общественный Совет** |
| **25.** | **Урок Памяти «Мы будем помнить!»** | **19.09.** | **Барашкова Е.В.**  **Дубровина Н.В.** |
| **26.** | **Составить смету празднования** | **До 20.08.** | **Дьяченко А.А.**  **Шулбаев И.В. Борисовская Л.М.** |